## Risikoanalyse
Analyse
Risikoanalyse
Risikomoment | Sandsynlighed | Konsekvens | Produkt
Projektdeltagere forlader projektet | 3 | 5 | 15
Ændringer i kravene til systemet under udviklingen | 1 | 7 | 7
Fejlestimater | 1 | 10 | 10
Mangelfuld testing | 2 | 3 | 6
Isoleret tilfælde af hardware nedbrud | 3 | 1 | 3
Problemer med intern kommunikation | 1 | 7 | 7

## Risikoplan - Plan
Plan
Risikoplan
Risikomoment | Sandsynlighed | Konsekvens | Produkt | Præventive tiltage | Ansvarlig | Løsningsforslag | Ansvarlig
Projektdeltagere forlader projektet | 3 | 5 | 15 | Prøve at kommunikere så meget som muligt, og samarbejde om projektet. | Alle projektdeltagere | De resterende deltagere absorberer arbejdsbelastingen indtil erstatning er fundet. | De resterende projektdeltagere
Ændringer i kravene til systemet under udviklingen | 1 | 7 | 7 | Intet - det er ude af deltagernes hænder. | “Kunden” | Hvis det er overskuelige ændringer, implementeres de, alternativt prøves der at finde et kompromis. | Alle projektdeltagere
Fejlestimater | 1 | 10 | 10 | Alle deltagere læser opgaven grundigt og diskutere i fællesskab hvordan den skal løses bedst muligt. | Alle projektdeltagere | I fællesskab lave nye estimater og arbejde målrettet sammen om at færdiggøre opgaven grundigt. | Alle projektdeltagere
Mangelfuld testing | 2 | 3 | 6 | Alle deltagere tester programmet på forskellige platforme. | Alle projektdeltagere | Udforme nye tests | Alle projektdeltagere
Isoleret tilfælde af hardware nedbrud | 3 | 1 | 3 | Vedligeholde egne produkter. | Alle projektdeltagere | Anskaffe nyt, reparerer eller låne nyt udstyr. | Den enkelte projektdeltager
Problemer med intern kommunikation | 1 | 7 | 7 | Prøve at få kommunikationen mellem deltagerene til at virke fra start | Alle projektdeltagere | Søge hjælp udefra til at forbedre problemet. | Alle projektdeltagere/de involverede deltagere